## Sheet1
测试维度
安全
流程测试
页面功能测试、交互测试
浏览器兼容性测试
升级
需求
和扫描枪对接
预存账户和支付宝对接
样式
换肤
接近设计

## 0921
20170920
Issue | Verify Status | Comments
1、新闻图片无法上传显示 |  | 需要检测下现场的配置
2、消息图片无法上传显示，消息打开后任然显示未读 |  | 需要检测下现场的配置
3、流程设置无法新建（步骤是否只能输入数字） |  | 调整为下拉框，不让手工输入
4、进修培训审核进入报服务器错误 |  | 未发现该现象，需连现场确认
5、进修培训审核待审核状态无翻页提示 |  | 不明白什么意思
7、页面上方导航无法点击 |  | 不能点击，只是导航，再说要点击到哪去呢，这个要每个画面确认跳转情况
8、公共仓库查询输入品名无法查出数据 |  | 经本地验证，没出现该现象，有时间连到你那确认下
9、耗材申领、损坏未生成审批 |  | 是不是流程配置错误了还是没有去对应的角色下看？
10、页面有时不局部刷新 |  | 没有采用局部刷新，如果需要，后期可调整
11、批次管理搜索无结果 |  | 经本地验证，没出现该现象，有时间连到你那确认下
12、请假申请中，时长（9月19-9月27）64 |  | 这个应该不是问题，确认下请假的时间点，不是只有天
13、部门信息中有二级菜单，选择新建人员时部门信息是选择一级还是二级？ |  | 这个1级二级随你们自己定，如果没有二级部门就不要建二级单位
14、系统管理中部门管理，分级问题，第一次进入的部门详情保存后的信息与部门管理同级，部门管理是根目录还是一个部门？但是右键显示是删除小组 |  | 部门管理是一个跟目录
15、部门管理右键只有增加部门 |  | 那是一个根目录，先有部门才能有小组
16、在部门管理下新建的部门右键再次新建部门无反应，新建小组无反应 |  | 未出现该现象
17、培训管理中新建培训，第一次点击提交相应慢，再次点击会生成两条审批记录，在点击提交无反应后再次点击保存会生成草稿备注显示必填但是可以为空提交。 |  | 去掉备注必填信息，对应重复提交问题，再考虑
18、点击进行培训审核显示服务器错误，无待审批记录 |  | 参考第4点
19、搜索培训培训人搜索无结果，培训人字段搜索无结果 |  | 本地未发现该现象，需连现场确认
20、客户档案管理搜索无反应 |  | 本地未发现该现象，需连现场确认
21、客户账户信息搜索无反应 |  | 本地未发现该现象，需连现场确认

## 0923-0924
20170923
Index | Module | BugStyle | Issue | Verify Status | Comments | 10-26后COMMONT
1 | 首页 | 需求建议 | 左边列表的先后排序希望是：首页，批次管理，任务管理，合同管理，客户管理，耗材管理，培训管理，请假管理，系统管理。 | PASS | 已经调整，同时条件了菜单管理，以后自己可以调整名称和顺序
2 | 用户管理 | 需求建议 | “用户列表”改为用户管理，放到系统管理的里面，第一是“部门管理”，第二是“用户管理”。“请假信息”和“请假审核”放到“请假管理”中。 | PASS | 已经调整，同时条件了菜单管理，以后自己可以调整名称和顺序
3 | 消息中心 | 需求建议 | 可否做个微信小程序，把任务通知的信息发送到微信上，可以在微信上进行审核和任务查看。 | Pengding | 这个暂时无法实现，有点大，涉及到用户和微信之间的对应关系，这个需要部门微信号等
4 | 用户管理 | 需求建议 | 新建后出现编辑页面，如下改为不必须录入项：学位。 | PASS | 已调整
5 | 首页 | 需求建议 | 首页 上的新闻列表 应该显示的是“开始时间”，不是“录入时间”。而且新闻列表应该按照开始时间的倒序展示。 | PASS | 已经调整为开始时间。现在是按照开始时间倒序排序的
6 | 用户管理 | 需求建议 | 新建用户页面，学位 改为不必录入。合同有效期只能数字，而且框右面加上提示“（月）” | PASS | 已调整
7 | 用户管理 | bug | 二级部门下面有创建小组，但是新建用户时选择二级部门后小组列表仍然为空。 | PASS | 未发现
8 | 部门管理 | 疑问 | 部门创建时，部门编码做何用途？是否只能数字，可否文字？ | PASS | 编码只是一种标识，可以为文字
9 | 用户管理 | Bug | 姓名有“尔”，但是搜索不出来 | 我的电脑中文不能搜索，英文可以 | 未发现
10 | 用户管理 | Bug | 创建了工号“3454”，但是用3454/123456无法登陆系统。 | PASS | 已调整
11 | 流程管理 | 疑问 | 请假流程中的审核类别，小组审核 和 部门审核的区别是什么？ | 区别关系，部门和小组 | 系统中参照设计的时候，用户信息有2个字段，1个是部门，1个是小组，而请假审核可以由部门审核，也可以由小于审核，所有为了区分审核的匹配字段是小组还是部门，而添加了对应的审核类型区分
12 | 流程管理 | Bug | 1. 我发起了一个请假审核，2. 第一个审核人审核通过，第二个审核人员还未开始审核，3. 我在流程管理上面添加了新的请假审核步骤。4.回到请假管理时，页面弹出系统错误。 | PASS | 没出现该现象
13 | 批次管理 | 需求建议 | 批次新建页面：以下去掉必选项（二级分类，品牌，），货币单位默认“人民币”，对方单位和审核时间不显示。 | PASS | 已调整，同时，在系统管理中的字典表详情中，把人民币的字典表排序设置为第一个即可
20170924
14 | 批次管理 | 需求建议 | 批次详情页面的显示效果不太好看，数据有点乱，能优化美化下，或者考虑表格式样的。 | PASS | 已调整为上下格式
15 | 批次管理 | 需求建议 | 批次样品详情页面：去掉样品批次号，要不显示不好看 | PASS | 已调整为上下格式
16 | 批次管理 | Bug | 1. 批次列表页面，点击某个批次的“复”，生成一个复制的批次，2. 新批次内的样品编号不是从 批次号+001开始。 | PASS | 已按照该需求调整
17 | 批次管理 | 需求建议 | 批次详情页面的左上角添加“发起任务” | PASS | 已添加
18 | 批次管理 | 需求建议 | 点击发起任务，任务操作页面 应该显示“分析人员”和“审核人员”，而且都可以修改。 | PASS | 上次不是确认过，只是在分析项的时候配置的呢，怎么还要调整吗？按照需求调整下 | 已调整
19 | 用户管理 | Bug | 新的用户建立以后，不能用 工号/123456 登陆。 | PASS | 已解决
20 | 用户管理 | Bug | 用户的编辑页面，权限的下拉框：1）请选择之前的全选没有作用；2）当改变一个用户的权限以后，所有的用户权限都改变了。 | PASS | 已解决
21 | 批次管理 | 需求建议 | 发起任务后，批次详情页面 下面增加 “关联任务”的显示：把关联的任务列出来（任务号码，名称，分析人，状态）。点击后可进入任务详情页面进行处理和编辑。 | PASS | 已调整
22 | 任务管理 | 需求建议 | 任务详情页面：页面格局应该类似批次详情页面左边是批次任务的详情，详情页面可以修改任务状态，并且有数据报告做附件。右边是样品子任务列表（只显示样品编号，分析人，分析项，分析数据（附件），状态）。 | 再优化，子任务也会有分析数据报告去做附件 | 已调整 | 已调整，因为字段足够了，所以字段保持原样
23 | 流程管理 | 需求建议 | 当流程设置为空时，发起对应的记录，记录的状态是“草稿”，推荐是“完成”状态。 | PASS | 已调整
24 | 合同管理 | 需求建议 | 合同详情页面的右边，推荐只有一个列表是：样品批次，样品数量，分析项（可多选）。 | PASS | 已调整 | 已调整
25 | 合同管理 | Bug | 合同详情页面的下边，关于各分析项目的费用计算，取得数量不对，应该各批次内该分析项的样品数量之和。 | PASS | 已调整 | 未发现，有时间远程到我电脑操作看下
26 | 客户管理 | Bug | 新建客户档案后，点击新客户的详情，内容为空。 | PASS | 已修改
27 | 客户管理 | 需求建议 | “新建预存账户”挪到 客户详情页面的左上方。客户档案新建页面，去掉：客户账户信息和客户预存账户，加上“客户银行账户”，“客户开户行”。【客户档案只记录客户相关的信息，客户银行账户是为了汇款等需要，记录在此，但是不做实际的汇款动作。】 | PASS | 字段名称已调整，弹出的表单还要添加下
28 | 客户管理 | 需求建议 | “新建预存账户”的新建/编辑页面，应该显示的是：“预存账户编号”，“预存账户信息”，“预存账户余额”。 | PASS | 已调整
29 | 客户管理 | 需求建议 | “客户档案信息”改为“客户档案列表”，“客户账户信息”改为“预支账户列表”。预支账户列表的页面，只显示“预存账户编号”，“客户名称”，“预存账户余额”。点击详情页面，看到此预存账户上的存入和支出记录，记录的字段是“操作类型（手动修改/合同结算）”，“合同编码”，“合同名称“，”“变动金额”，“余额”，“操作时间”，“操作人”。 | PASS | 菜单名称可自行在系统管理画面修改 | 其他已修改，关于余额变动的问题，什么情况下是手动修改
30 | 客户管理 | 需求建议 | 客户档案列表，点击“详”后，应该进入客户档案信息的页面，而不是客户账户的详情页面。 | PASS | 已调整
31 | 消息管理 | 需求建议 | 信息的发送页面，应该有“信息的接收人”（All,或者单个的部门/小组/个人），其他的信息应该就是任务的通知消息。 | PASS | 已调整
32 | 耗材管理 | Bug | 用户“12345”有耗材审核的权限，申请耗材以后，没有收到耗材审核的请求。 | PASS | 没发现该现象
33 | 耗材管理 | 疑问 | 耗材领用管理中的耗材预警数量是35，当前存储是12，没有收到预警信息。 预警信息的触发点推荐是领取审核完成的时刻。 预警发生后，耗材领用管理中的当条消耗品记录后面增加一个红色感叹号，作为预警发生的标注。 公共仓库新买此消耗品入库后或者预警数量修改更低后，此条警示标注去除。 | PASS | 已调整 | 已调整

## 1024-1026
20171024 |  |  | 测试账号：12345/1 版本：1023
Index | Module | BugStyle | Issue | Verify Status | Comments
1 | 用户管理 | Bug | 1. 新建用户，选取了权限信息，点击关闭。 2， 再次新建用户，发现之前的权限已被显示，但是输入其他字段的信息，点击保存后提示“权限信息未选取” | PASS | 已修正
2 | 批次管理 | Bug | 1. 点击进入批次详情，左上面显示“位置-批次管理-批次详情”，但是点击批次管理无法回到批次管理的页面 | PASS | 已调整
3 | 流程管理 | Bug | 1.流程管理中，我添加了步骤1,2,4。2. 新建请假，审核1,2通过以后，步骤4的审核人员进入请假审核后，显示“系统错误” | PASS | 没出现，有时间连到我电脑上操作看看
4 | 所有的详情页面 | 需求建议 | 详情页面的信息展示都用列表的形式（参照下面样品列表的展示），而且不能有换行（比如送样项目负责人） | PASS | 已调整
5 | 消息管理 | 需求建议 | 任务提醒或者审核提醒也要放到消息中心去。 | 后期优化 | 后期优化
20171025 |  |  | 测试账号：12345/1 版本：1023
6 | 系统升级 | 需求建议 | 升级版本后可以保存原有的数据和设置等。 | 后期优化 | 后期优化，现在考虑没上线，所以都是全表给予

## 1027-1029
Index | Module | BugStyle | Issue | Verify Status | Comments | RE-COMMENT
20171027 |  |  | 测试账号：12345/1 版本：1026
1 | 系统管理的分析项目管理 | Bug | 某个分析项，点击修改后，修改页面的分析人员变为空，选择一个其他人员保存后，审核人员也被修改了 | PASS | 已修改
2 | 任务管理 | 建议 | 新建任务以后，选择某个分析项，相应的分析人员和审核人员应该默认为系统设置的人员。 | PASS | 已调整
3 | 客户管理 | 建议 | 预存账户的存款记录没有地方查看，推荐放到预存账户的页面中。用动作类型区分，或者两个sheet显示不同的记录：存款记录，合同记录。 | PASS | 已添加
20171028 |  |  | 测试账号：12345/1 版本：1026
4 | 搜索框的样式 | 建议 | 批次管理的搜索框样式比较好，推荐其他搜索框保持和它一样 | PASS | 除了有多个条件的查询条件外，其他的都是和这一样的
5 | 详情页面的样式 | 建议 | 1.页面内部的表格部分都去除底部涂色，保持白底应该更好看清爽。 2. 详情页面的内部大标题，前面是否可以加个蓝色的标注，表示页面分为几大部分。比如批次详情页面的批次详情如右 | PASS | 已调整
6 | 权限管理 | 建议 | 系统首页作为默认已选项 | FAIL（权限管理中，还需要手动添加，才能显示） | 已调整 | 所有新加的用户 组如果没有保存过是默认选中，如果已经保存过权限，则以保存的权限为主
7 | 批次详情 | Bug | 新建页面，分析项目的下拉框内，“请选择”点击后，不能全选。 | PASS | 已添加全选功能
8 | 系统首页 | 建议 | 左边是公司新闻，右边是任务中心。（这样提议是因为有了消息中心，放这里重复了，所以改成任务中心） | 后期优化 | 后期优化
9 | 批次管理 | 建议 | 批次信息中，新建和详情页面都把 单价和货币单位 去掉。 | PASS | 已调整
10 | 批次管理 |  | 控制时间点？ |  | 参照需求文档
11 | 批次管理 | Bug | 批次管理的第一个页面，列表中，应该是显示“批次名称”，而不是样品名称。 | PASS | 已调整
12 | 批次管理 | 建议 | 批次内样品详情列表，去掉“样品批次号” | PASS | 已调整
12 | 任务管理 | 建议 | 任务详情页面：子任务的信息列表，去掉“样品批次号” | PASS | 已调整
13 | 新建任务 | 疑问 | 分析人和审核人的选择标准是什么？ | PASS | 上次讨论确认：用户组“样品检测”和“样品审核下”的对应人员
14 | 合同管理 | 建议 | 详情页面的合同信息，右上面按钮一直是“保存”，应该像 批次详情页面一样有“编辑”和“保存”按钮和相应的页面展示。 | PASS | 已调整
15 | 任务管理 | 建议 | 子任务的检测报告 要作为附件上传，做个附件上传即可，支持文档和图片。 | 当前的附件不是检测报告，那个是申请单。 | 检测报告不是已经有附件了吗，点击可查看啊
16 | 合同管理 | Bug | 删除某条合同，弹出“服务器错误” | PASS | 已调整
17 | 合同管理 | 建议 | 合同需要有个关闭状态，关联的所有检测任务完成以后，可以进行关闭。 | 合同也需归档 | 没明白 | 已添加归档功能
| 合同管理 | Bug | 同一个批次分别建立两个合同，两个合同的分析项不可以有重复。 | 同一个批次可以有多个合同，但是分析项不能有交叉的重复。 | 具体需求？应该是一个批次只能有1个合同 | 已调整
| 客户管理 | Bug | 收支统计，随着合同的审核通过没有改变，而且月份也不对。 | 月份不对 | 这个是定时任务收集统计，周期应该是1个小时
| 客户管理 | 建议 | 预存账户的余额已经小于0了，需要做些警告，小于0时发个警告消息给合同管理人员。 | 消息即可 | 告警怎么做？邮件还是在消息中显示？ | 已调整
| 任务管理 | 建议 | 任务详情页面，子任务信息有全选按钮，但是缺少 “批量检测”操作按钮。 | PASS | 已添加
| 任务管理 | Bug | 任务的分析人和审核人已设置，1. 提交任务审核，审核人拒绝请求，2. 重新提交此任务的 审核请求，弹出错误“不是数据处理的状态” | FAIL(应该能修改再提交） | 做过处理，如果审核不通过，不允许提交，可提具体修改建议
| 耗材管理 | 建议 | 耗材领用管理的详情页面，只有领用记录，缺少新建时的那些信息，比如供应商有效期等。 | 再考虑下需求 | 上次讨论因为公共仓库里面，只有数量单位是根据品名来匹配，而供 应上不是的，如果有多个仓库，则供应商不一定一样，所以领用画面无法显示供应商
| 公共仓库 | 建议 | 有效期的作用？ |  | 参考需求文档
25 | 耗材管理 | 建议 | 领用/购买的申请如果被退回，审核不通过，是否还可以再去操作重新提交审核呢？ | 推荐可重新提交 | 现在做的是不可以，可根据需求
26 | 培训管理 | 建议 | 进修培训管理中的培训请求，审核不通过，是否还可以再去操作重新提交审核呢？ | 推荐可重新提交 | 现在做的是不可以，可根据需求
27 | 请假管理 | 建议 | 对于实验室管理人员，应该有个类似于“进修培训管理”的页面，可以看到实验室所有人员的请假信息列表 | 没看到此页面 | 已添加了请假管理菜单，可自行配置
28 | 消息管理 | Bug | 新建消息，接收人类别是小组 或者个人时，保存后再点击“录”，科室小组或者用户信息已经丢失，也不能再去选择，下拉框失效。 | PASS | 已调整

## 1031
20171031 |  |  | 测试账号：12345/1 版本：1031
Index | Module | BugStyle | Issue | Verify Status | Comments
1 | 公共仓库 | 需求建议 | 耗材列表上已经进入耗材管理的项也加上“复”的操作。因为对于已买耗材，复一下，就又快又能保证一致。 |  | 添加了复制功能
2 | 客户管理 | bug | 1.创建一个新客户，但是没有建立预存账户；2. 新建一个批次，送测客户选择此客户；3. 为此批次创建合同，提出报错“合同甲方无账户”，再去创建此预存账户，就弹出系统错误。 |  | 没出现
3 | 任务管理 | Bug | 1. 新建一个批次，分析项只有2和4；2. 为此批次新建任务，分析项列表是所有的，有1,2,4；3. 选择1，可以成功创建任务。分析项列表应该是仅此批次有的分析项。 |  | 已修复